## Лист1
График проведения ямочного ремонта в сельском поселении Бураевский сельсовет МР Бураевский район Республики Башкортостан
Ямочный ремонт улично-дорожной сети
№ п/п | Наименование улицы | Дата проведения работ
1 | с. Бураево, ул. Строителей | 17.04.2020 г. – 20.04.2020 г.
2 | с. Бураево, ул. Химиков | 21.04.2020 г. – 27.04.2020 г.
3 | с. Бураево, ул. Баумана | 30.04.2020 г. – 07.05.2020 г.
4 | с. Бураево ул. Вострецова | 08.05.2020 г.
5 | с. Бураево, ул. Степана Вострецова | 12.05.2020 г. - 13.05.2020 г.
6 | с. Бураево, пер. с ул. Чернышевского на ул. Ленина | 14.05.2020 - 15.05.2020 г.
7 | с. Бураево, ул. Луговая | 18.05.2020 г.
8 | с. Бураево, ул. Дружбы народов | 19.05.2020 г.
9 | с. Бураево, ул. Матросова | 20.05.2020 г.
10 | с. Бураево, ул. Пушкина | 21.05.2020 г.
11 | с. Бураево, ул. Магдана | 22.05.2020 г.
12 | с. Бураево, ул. Школьная | 25.05.2020 г. - 26.05.2020 г.
13 | с. Бураево, ул. Якутова | 27.05.2020 г. - 28.05.2020 г.
14 | с. Бураево, ул. Фрунзе | 29.05.2020 г.
15 | с. Бураево, ул. Дорожная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
16 | с. Бураево, ул. Макаренко | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
17 | с.Бураево, ул. Колхозная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
18 | с. Бураево, ул. Менделеева | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
21 | с. Бураево, ул. Подгорная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
22 | с. Бураево, ул. Южная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
23 | с. Бураево, ул. Карла Маркса | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
26 | с. Бураево, ул. Юбилейная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
27 | с.Бураево, ул. Колхозная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
28 | с. Бураево, ул. Победы | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
29 | с. Бураево, ул. Макаренко | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
30 | с. Бураево, ул. Магдана | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
31 | с. Бураево, ул. Ленина | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
32 | с. Бураево, ул. Ключевая | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
33 | с. Бураево, ул. Садовая | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
34 | с. Бураево, ул. Космонавтов | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
35 | с. Бураево, ул. Мусы Джалиля | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
36 | с. Бураево, ул. Матросова | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
37 | с. Бураево, ул. Юбилейная | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
38 | с. Бураево, переулок с ул. Ленина до ул. К. Маркса | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
39 | с.Бураево переулок от ул.К. Маркса до ул. Ленина | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
40 | с.Бураево Переулок от ул. Косыгина до ул. Баумена | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
41 | с. Бураево, ул. Чкалова | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
42 | д. Бикзян, ул. Кольцевая | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
43 | д. Шабаево, ул. Султанова | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
№ п/п | Адрес дворовой территории | Дата проведения работ
1 | с. Бураево, внутридворовой проезд между домами по ул. М.Гафури 1/2 и ул. Октябрьская 35А | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
2 | с. Бураево, ул. М.Гафури, внутридворовая территория д. 41 | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.
3 | с. Бураево, ул. Строителей, внутридворовой проезд между домами 22 и 26 | 17.04.2020 г. – 23.04.2020 г.
4 | с. Бураево , внутридворовая территория вдоль автомойки "Озерный" | 01.06.2020 г. - 15.06.2020 г.